## Implementación Sierra ERP - Dag
Nombre de la tarea | inicio | final | Asignado a | Duración | % Cumplimiento
PROYECTO SIERRA ERP - MAGGS | 2023-11-21 | 2024-02-01 | Alberto Mexia | 53d | 90%
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE OPERACION | 2023-11-21 | 2023-12-29 | Sierra sistemas Mxl | 29d | 90%
COSTOS | 2023-11-21 | 2023-12-29 | Sierra sistemas Mxl | 29d | 98%
CAPACITACION DEL MODULO | 2023-11-21 | 2023-11-22 | Sierra sistemas Mxl | 1d 2h | 100%
ALTA DE INSUMOS | 2023-11-21 | 2023-11-22 | Edgar Martinez | 2d | 100%
REVISION DE FACTORES DE CONVERSION DE INSUMOS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Edgar Martinez | 1d | 100%
ALTA DE BASICOS | 2023-11-21 | 2023-12-14 | Edgar Martinez | 18d | 100%
REVISION DE FACTOR DE RENDIMIENTO DE BASICOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Edgar Martinez | 1d | 100%
DETECION DE INSUMOS PRODUCIDOS PARA CONTROL DE INVENTARIOS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Edgar Martinez | 1d | 100%
ENTREGA DE LISTADO DE PLUS DE RESTAURANTE, ESTANCIA Y TIENDA REVISADO | 2023-12-14 | 2023-12-14 | Edgar Martinez | 1d | 100%
CAPTURA DE PLUS EN PDV (IMPLEMENTACION PDV) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Sierra sistemas Mxl | 1d | 100%
REVISION FINAL DEL CATALOGO COMPLETO DE PLUS, UPC Y SKUS. PRODUCTOS Y PRECIOS CORRECTOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Edgar Martinez | 1d | 100%
ALTA DE RECETAS, FALTAN DE BEBIDAS | 2023-12-08 | 2023-12-15 | AXEL | 5.5d | 90%
PRIMERA REVISION DE RECETAS, DETECCION DE ERRORES | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Edgar Martinez | 1d | 100%
SEGUNDA REVISION DE RECETAS, REVISION DE LAS CORRECIONES DETECTADAS | 2023-12-29 | 2023-12-29 | Edgar Martinez | 1d | 100%
SE CUENTA CON LAS RECETAS COMPLETAS | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Edgar Martinez | 0 | 100%
ESTABLECER EL PORCENTAJE DE COSTO IDEAL 1 Y 2 DE CADA RECETA PARA PODER MONITOREARLAS ATRAVES DE LOS REPORTES DE RECETAS A VERIFICAR | 2023-12-18 | 2023-12-18 | AXEL | 1d | 95%
COMPRAS | 2023-11-27 | 2023-12-11 | Sierra sistemas Mxl | 11d | 80%
CAPACITACION DEL MODULO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Sierra sistemas Mxl | 1d | 100%
ALTA DE ALMACENES | 2023-11-27 | 2023-11-28 | Edgar Martinez | 2d | 100%
ALTA DE PROVEEDORES | 2023-11-27 | 2023-11-29 | Edgar Martinez | 3d | 100%
REVISION DE PROVEEDORES | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Gilberto Parra | 1d | 100%
CAPTURA DE COMPRAS DIARIAS |  |  | Mario cazarez
CAPTURAR UN COSTO INICIAL A TODOS LOS UPC'S Y SKU'S | 2023-12-06 | 2023-12-06 | AXEL | 1d | 20%
DESARROLLO DE CONTROL DEL IESP DE LOS PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO CALORICO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | ROBERTO GAXIOLA | 1d | 0%
INTERFASE ARGUS | 2023-12-01 | 2023-12-20 | Sierra sistemas Mxl | 14d | 100%
CAPACITACION DEL MODULO | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Sierra sistemas Mxl | 1d | 100%
ALTA DE TERMINALES PDV IAR | 2023-12-12 | 2023-12-12 | Edgar Martinez | 1d | 100%
IMPRIMIR REPORTES DE ANALISIS DE VENTAS DIARIO, MENSUAL |  |  | AXEL
ALTA DE TABLA DE REFERENCIA IAR | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Edgar Martinez | 1d | 100%
ANALISIS DE RENDIMIENTO | 2023-12-06 | 2023-12-08 | Sierra sistemas Mxl | 3d | 56%
CAPACITACION DEL MODULO | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Sierra sistemas Mxl | 1d | 100%
IDENTIFICAR LOS INSUMOS PRODUCIDOS | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Edgar Martinez | 1d | 100%
ALTA DE INSUMOS PRODUCIDOS A CONTROLAR EN INVENTARIOS (AGRUPACION DE INSUMOS Y TAMBIEN COMO SUBRECETAS DE OTRA SUBRECETA) | 2023-12-08 | 2023-12-08 | Mario cazarez | 1d | 0%
IMPLEMENTACION DE RENDIMIENTOS POR PORCION, CREACION DE FORMATO DE CAPTURA EN EXCEL | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Mario cazarez | 1d | 0%
IMPLEMENTACION DE RENDIMIENTOS POR PESO, CREACION DE FORMATO DE CAPTURA EN EXCEL | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Mario cazarez | 1d | 0%
ORDENES DE COMPRA | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Lennin | 1d | 62%
CAPACITACION DEL MODULO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Lennin | 20m | 100%
DEFINIR CLIENTES DE REQUISICIONES | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Lennin | 20m | 100%
DEFINIR PEDIDOS ENTRE ALMACENES | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Lennin | 20m | 100%
CONCURSO DE PROVEEDORES | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Lennin | 1d | 100%
DESARROLLO DE VALIDACION DE PROVEEDORES ACTIVOS Y QUE NO CAEN EN EL 69B VS PAGINA DAGAL Y RESPUESTA DE PAGO PARA CXP | 2023-12-11 | 2023-12-11 | ROBERTO GAXIOLA | 1d | 20%
INVENTARIOS | 2023-12-11 | 2023-12-13 | Gilberto Parra | 3d | 44%
CAPACITACION DEL MODULO | 2023-12-11 | 2023-12-13 | Edgar Martinez | 3d | 100%
DEFINICION DE LAS AGRUPACIONES DE INV FISICO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Gilberto Parra | 1d | 100%
ESTABLECER MAXIMOS Y MINIMOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | LENNIN | 1d | 0%
CREAR LAS AGRUPACIONES PARA ESTABLECER STOCK MAXIMO PARA RESURTIDO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | LENNIN | 1d | 0%
CREAR LAS AGRUPACIONES PARA EL INVENTARIO FISICO DIARIO DEL 80-20 DE LOS INSUMOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | LENNIN | 1d | 0%
IMPLEMENTAR EL PROCESO DE CONTROL DIARIO DE INV | 2023-12-11 | 2023-12-11 | LENNIN | 1d | 0%
CAPTURA MOVIMIENTOS DE TRASPASOS, ENTRADAS Y SALIDAS
IMPLEMENTAR EL USO DEL REPORTE DE DIFERENCIAS DE CONTROL DIARIO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | LENNIN | 1d | 0%
AUDITORIA DE VENTAS | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Fabian Carboni | 1d | 100%
ANALISIS DE VENTAS | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Fabian Carboni | 1d | 100%
APP DE VENTAS DASH BOARD | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Fabian Carboni | 1d | 50%
FACTURACION TIENDA KIOSKO VENTAS DE CONTADO | 2023-12-26 | 2024-01-01 | Edgar Martinez | 5d | 67%
FACTURACION SEPARADA POR FOLIO Y SERIE, DE CONTADO Y CREDITO | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Sierra sistemas Mxl | 1d | 70%
ELABORAR AUTOMATICAMENTE DE MANERA PROGRAMADA POR HORA, EJEMPLO 11:00PM UNA FACTURA POR CADA CLIENTE DE CREDITO POR TODOS SUS CONSUMOS DE RESTAURANTE Y TIENDA DURANTE EL DIA, ANTES DEL CIERRE DE VENTAS PARA QUE QUEDE EN EL MISMO DIA. | 2023-12-26 | 2023-12-26 |  | 1d | 60%
FACTURACION RESTAURANTE MOSTRADOR Y WEB | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Edgar Martinez | 1d | 70%
LEVANTAR INVENTARIOS FISICOS MENSUALES |  |  | Gilberto Parra

## Comments
RELACION DE TAREAS ASIGNADAS DE ACUERDO A LA REUNION DEL 14/02/2024
RESPONSABLE | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
AXEL : |  | FEC ENTREGA
1 | ALTA DE RECETAS, FALTAN DE BEBIDAS | 2024-02-21
2 | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE COSTO IDEAL 1 Y 2 DE CADA RECETA PARA PODER MONITOREARLAS ATRAVES DE LOS REPORTES DE RECETAS A VERIFICAR | 2024-02-21
3 | CAPTURAR UN COSTO INICIAL A TODOS LOS UPC'S Y SKU'S | 2024-02-21
4 | IMPRIMIR REPORTES DE ANALISIS DE VENTAS DIARIO, MENSUAL EN INTERFASE ARGUS
5 | ANALIZAR REPORTE DE ALTO MOVIMIENTO DE VENTAS Y RECETAS A VERIFICAR (MARGEN DE COSTO IDEAL)
LENNIN: |  | FEC ENTREGA
1 | ESTABLECER MAXIMOS Y MINIMOS | 2024-02-21
2 | CREAR LAS AGRUPACIONES PARA ESTABLECER STOCK MAXIMO PARA RESURTIDO | 2024-02-21
3 | CREAR LAS AGRUPACIONES PARA EL INVENTARIO FISICO DIARIO DEL 80-20 DE LOS INSUMOS | 2024-02-21
4 | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE CONTROL DIARIO DE INV (DIAGRAMA)
5 | CAPTURA MOVIMIENTOS DE TRASPASOS, ENTRADAS, SALIDAS Y DEVOLUCIONES A PROVEEDORES
6 | IMPLEMENTAR EL USO DEL REPORTE DE DIFERENCIAS DE CONTROL DIARIO
7 | IDENTIFICACION DEL POR QUE DE LAS DIFERENCIAS Y AJUSTE DE DIFERENCIAS.
MARIO: |  | FEC ENTREGA
1 | CAPTURA DE ORDENES DE COMPRA DE PEDIDOS A PROVEEDORES EN RELACION AL STOCK
2 | CAPTURA DE COMPRAS EN LA RECEPCION DE MERCANCIA DE PROVEEDORES
3 | ALTA DE INSUMOS PRODUCIDOS A CONTROLAR EN INVENTARIOS (AGRUPACION DE INSUMOS Y TAMBIEN COMO SUBRECETAS DE OTRA SUBRECETA) | 2024-02-21
4 | CAPTURA DE LOS ANALISIS DE RENDIMIENTO DE INSUMOS A PORCION
5 | CAPTURA DE LOS ANALISIS DE RENDIMIENTO DE KILOS A KILOS
6 | CAPTURA DE LOS ANALISIS DE RENDIMIENTOS DE INSUMOS A PORCION (INSUMO PRODUCIDO)
GILBERTO: |  | FEC ENTREGA
1 | LEVANTAR INVENTARIOS FISICOS GENERAL MENSUAL
2 | IMPLEMENTAR EL USO DEL REPORTE DE DIFERENCIAS DE CONTROL MENSUAL
3 | IDENTIFICACION DEL POR QUE DE LAS DIFERENCIAS Y AJUSTE DE DIFERENCIAS DEL MES.