## Implementación Sierra ERP - Dag
Nombre de la tarea | Duración | % Cumplimiento
PROYECTO SIERRA ERP - MAGGS | 53d | 90%
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE OPERACION | 29d | 90%
COSTOS | 29d | 98%
CAPACITACION DEL MODULO | 1d 2h | 100%
ALTA DE INSUMOS | 2d | 100%
REVISION DE FACTORES DE CONVERSION DE INSUMOS | 1d | 100%
ALTA DE BASICOS | 18d | 100%
REVISION DE FACTOR DE RENDIMIENTO DE BASICOS | 1d | 100%
DETECION DE INSUMOS PRODUCIDOS PARA CONTROL DE INVENTARIOS | 1d | 100%
ENTREGA DE LISTADO DE PLUS DE RESTAURANTE, ESTANCIA Y TIENDA REVISADO | 1d | 100%
CAPTURA DE PLUS EN PDV (IMPLEMENTACION PDV) | 1d | 100%
REVISION FINAL DEL CATALOGO COMPLETO DE PLUS, UPC Y SKUS. PRODUCTOS Y PRECIOS CORRECTOS | 1d | 100%
ALTA DE RECETAS | 5.5d | 90%
PRIMERA REVISION DE RECETAS, DETECCION DE ERRORES | 1d | 100%
SEGUNDA REVISION DE RECETAS, REVISION DE LAS CORRECIONES DETECTADAS | 1d | 100%
SE CUENTA CON LAS RECETAS COMPLETAS | 0 | 100%
ESTABLECER EL PORCENTAJE DE COSTO IDEAL 1 Y 2 DE CADA RECETA PARA PODER MONITOREARLAS ATRAVES DE LOS REPORTES DE RECETAS A VERIFICAR | 1d | 95%
COMPRAS | 11d | 80%
CAPACITACION DEL MODULO | 1d | 100%
ALTA DE ALMACENES | 2d | 100%
ALTA DE PROVEEDORES | 3d | 100%
REVISION DE PROVEEDORES | 1d | 100%
CAPTURAR UN COSTO INICIAL A TODOS LOS UPC'S Y SKU'S | 1d | 20%
DESARROLLO DE CONTROL DEL IESP DE LOS PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO CALORICO | 1d | 0%
INTERFASE ARGUS | 14d | 100%
CAPACITACION DEL MODULO | 1d | 100%
ALTA DE TERMINALES PDV IAR | 1d | 100%
ALTA DE TABLA DE REFERENCIA IAR | 1d | 100%
ANALISIS DE RENDIMIENTO | 3d | 56%
CAPACITACION DEL MODULO | 1d | 100%
IDENTIFICAR LOS INSUMOS PRODUCIDOS | 1d | 100%
ALTA DE INSUMOS PRODUCIDOS A CONTROLAR EN INVENTARIOS (AGRUPACION DE INSUMOS Y TAMBIEN COMO SUBRECETAS DE OTRA SUBRECETA) | 1d | 60%
IMPLEMENTACION DE RENDIMIENTOS POR PORCION, CREACION DE FORMATO DE CAPTURA EN EXCEL | 1d | 10%
IMPLEMENTACION DE RENDIMIENTOS POR PESO, CREACION DE FORMATO DE CAPTURA EN EXCEL | 1d | 10%
ORDENES DE COMPRA | 1d | 62%
CAPACITACION DEL MODULO | 20m | 100%
DEFINIR CLIENTES DE REQUISICIONES | 20m | 100%
DEFINIR PEDIDOS ENTRE ALMACENES | 20m | 100%
CONCURSO DE PROVEEDORES | 1d | 100%
DESARROLLO DE VALIDACION DE PROVEEDORES ACTIVOS Y QUE NO CAEN EN EL 69B VS PAGINA DAGAL Y RESPUESTA DE PAGO PARA CXP | 1d | 20%
INVENTARIOS | 3d | 44%
CAPACITACION DEL MODULO | 3d | 100%
DEFINICION DE LAS AGRUPACIONES DE INV FISICO | 1d | 100%
ESTABLECER MAXIMOS Y MINIMOS | 1d | 0%
CREAR LAS AGRUPACIONES PARA ESTABLECER STOCK MAXIMO PARA RESURTIDO | 1d | 0%
CREAR LAS AGRUPACIONES PARA EL INVENTARIO FISICO DIARIO DEL 80-20 DE LOS INSUMOS | 1d | 0%
IMPLEMENTAR EL PROCESO DE CONTROL DIARIO DE INV | 1d | 0%
IMPLEMENTAR EL USO DEL REPORTE DE DIFERENCIAS DE CONTROL DIARIO | 1d | 0%
IMPLEMENTACION DE PDV RESTAURANTE MAGGS | 44d | 92%
COMPRA DE SERVIDOR CENTRAL IT | 1d | 100%
INSTALACION Y CONFIGURACION DE TODO EL SOFTWARE | 1d | 100%
COMPRA DE EQUIPO DE PDV DE UNIDAD BATAQUEZ | 1d | 100%
INSTALACION Y CONFIGURACION DE EL SISTEMA DE PDV | 1d | 100%
INSTALACION FISICA DEL EQUIPO | 1d | 50%
CAPACITACION DE ALTA DE PLUS | 1d | 100%
CAPACITACION DE ALTA DE TABLEROS DE PLUS | 1d | 100%
CAPACITACION DE ALTA DE TERMINALES, PANTALLAS DE COCINA Y ENRUTAMIENTO DE PLUS | 1d | 100%
ELABORACION DEL CATALOGO DE PLUS DE RESTAURANTE | 2d | 100%
PRIMERA REVISION Y CORRECION DE CATALOGO DE PLUS | 4h | 100%
AGREGAR NUEVOS PLUS Y PRECIOS COMPLETOS DETECTADOS DE LA PRIMERA REVISION | 1d | 100%
SEGUNDA REVISION Y CORRECION DEL CATALOGO DE PLUS DE RESTAURANTE. SE DETECTO CATALOGO DE PRECIOS PARA RAPPID QUE FALTA DE ENTREGAR | 3h | 100%
ELABORACION DE TABLEROS DE PLUS | 1.5d | 100%
ELABORACION DE TABLERO DE PAGOS COBROS | 1d | 100%
ELABORACION DE CATALOGO DE PLUS PARA RAPPID OTRO PRECIO | 3d | 100%
REVISION DE MENU Y PRECIOS DE RAPPI | 1d | 100%
ALTA DE TERMINALES PDV | 1d | 100%
ALTA DE VIDEO REMOTO DE COCINA | 1d | 100%
ALTA DE DATOS FISCALES Y LOGO DEL CLIENTE EN PDV | 1d | 100%
ENRUTAMIENTO DE PLUS | 1d | 100%
ALTA DE EMPLEADOS BATAQUEZ PRIMERA INSTALACION PDV | 1d | 100%
CONFIGURACION DE PARAMETROS GENERALES | 1d | 100%
CAPACITACION DE MESEROS | 1d | 0%
COMO ABRIR Y ORDENAR EN UNA MESA | 1d | 0%
COMO SEGUIR UNA MESA Y MANEJAR MODIFICADORES Y EXTRAS | 1d | 0%
CAPACITACION DE CAJEROS | 1d | 0%
IMPRIMIR CUENTAS | 1d | 0%
PAGAR CUENTAS | 1d | 0%
PAGOS MULTIPLES | 1d | 0%
PAGOS EN DOLARES | 1d | 0%
PAGOS DE NOTAS SEPARADAS | 1d | 0%
PAGOS RAPPID | 1d | 0%
CORTE DE CAJERO | 1d | 0%
ARQUEO DE TURNO | 1d | 0%
CAPACITACION DE GERENTES | 1d | 100%
CANCELACIONES, CORTESIAS Y DESCUENTOS | 1d | 100%
TRANSFERENCIAS DE MESAS, PLUS Y CAMBIO DE MESEROS | 1d | 100%
NOTAS SEPARADAS DE CONSUMO, SEPARAR Y JUNTAR | 1d | 100%
EXPLICACION DE REPORTES DE VENTAS DEL DIA DE PDV | 1d | 100%
PERSONALIZACION DE FORMATOS DE NOTA Y COMANDA | 1d | 100%
CORTES DE FIN DE TURNO CON GERENTES DE UNIDAD Y AUDITOR DE INGRESOS | 1d | 100%
ESTABLECER INTERFASE VS IAR Y CNT | 1d | 100%
IMPLEMENTACION DE PDV TIENDA UPC SKU | 19d | 91%
IMPORTACION DE UPC Y SKUS AL PDV | 3d | 100%
REVISION DE CATALOGO UPC Y SKU PRIMERA | 1d | 100%
SEGUNDA REVISION DE IMPORTACION DE UPC SKU | 1d | 100%
ALTA DE TABLERO DE COBROS DE TIENDA | 1d | 100%
CAPACITACION DE ALTA DE UPC SKUS | 1d | 100%
CAPACITACION DE CAJEROS DE TIENDA | 1d | 100%
PAGOS MULTIPLES | 1d | 100%
PAGOS EN DOLARES | 1d | 100%
CORTE DE CAJERO | 1d | 100%
ARQUEO DE TURNO | 1d | 100%
IMPORTACION DE UPC Y SKUS A INVENTARIOS | 2d | 100%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PDV TIENDA | 1d | 100%
RETRO ALIMENTACION Y CORRECCION DE ERRORES | 1d | 100%
ALTA DE CATALOGOS DE PRODUCTOS DE TIEMPO AIRE POR COMPAÑIA CELULAR | 4d | 100%
ALTA DE TABLERO DE VENTA DE TIEMPO AIRE | 4d | 100%
DESARROLLO PARA VENTA DE TIEMPO AIRE Y SU REPORTE | 1d | 0%
AL VENDER EN TIENDA A UN CLIENTE DE CREDITO, EL CLIENTE DEBE DIGITALIZAR SU FIRMA Y ENVIAR LA NOTA PAGADA Y FIRMADA POR CORREO AL CLIENTE Y A UN PORTAL DE DAGAL PARA QUE EL CLIENTE PUEDA CONSULTAR O DESCARGAR LA NOTA DE VENTA | 1d | 50%
ARRANQUE CON EL PDV UNIDAD BATAQUEZ | 1d | 50%
AUDITORIA DE VENTAS | 1d | 100%
ANALISIS DE VENTAS | 1d | 100%
APP DE VENTAS DASH BOARD | 1d | 50%
FACTURACION TIENDA KIOSKO VENTAS DE CONTADO | 5d | 67%
FACTURACION SEPARADA POR FOLIO Y SERIE, DE CONTADO Y CREDITO | 1d | 70%
ELABORAR AUTOMATICAMENTE DE MANERA PROGRAMADA POR HORA, EJEMPLO 11:00PM UNA FACTURA POR CADA CLIENTE DE CREDITO POR TODOS SUS CONSUMOS DE RESTAURANTE Y TIENDA DURANTE EL DIA, ANTES DEL CIERRE DE VENTAS PARA QUE QUEDE EN EL MISMO DIA. | 1d | 60%
FACTURACION RESTAURANTE MOSTRADOR Y WEB | 1d | 70%

## Comments
Fila 1 | @emexia@certuit.com.mx @amexia@sierra.com.mx restan 8 días del sistema del smartsheet. no se, si se va a comprar o vamos a buscar otra aplicacion. | Sierra sistemas Mxl | 12/28/23 11:55 a.m.