## Implementación Sierra ERP - Dag
Componentes | Avance Porcentual
CIERRE DE VENTA Y FORMALIZACION | 100%
ENTREGA DE COTIZACION Y PEDIDO FORMAL A IMPLEMENTADORES | 100%
SOLICITUD DE INFORMACION FISCAL | 100%
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE OPERACION | 89%
COSTOS | 92%
CAPACITACION DEL MODULO | 100%
ALTA DE INSUMOS | 100%
REVISION DE FACTORES DE CONVERSION DE INSUMOS | 100%
ALTA DE BASICOS | 100%
REVISION DE FACTOR DE RENDIMIENTO DE BASICOS | 100%
DETECION DE INSUMOS PRODUCIDOS PARA CONTROL DE INVENTARIOS | 100%
ENTREGA DE LISTADO DE PLUS DE RESTAURANTE, ESTANCIA Y TIENDA REVISADO | 100%
CAPTURA DE PLUS EN PDV (IMPLEMENTACION PDV) | 100%
REVISION FINAL DEL CATALOGO COMPLETO DE PLUS, UPC Y SKUS. PRODUCTOS Y PRECIOS CORRECTOS | 70%
ALTA DE RECETAS | 96%
PRIMERA REVISION DE RECETAS, DETECCION DE ERRORES | 50%
SEGUNDA REVISION DE RECETAS, REVISION DE LAS CORRECIONES DETECTADAS | 0%
SE CUENTA CON LAS RECETAS COMPLETAS | 0%
ESTABLECER EL PORCENTAJE DE COSTO IDEAL 1 Y 2 DE CADA RECETA PARA PODER MONITOREARLAS ATRAVES DE LOS REPORTES DE RECETAS A VERIFICAR | 0%
COMPRAS | 100%
CAPACITACION DEL MODULO | 100%
ALTA DE ALMACENES | 100%
ALTA DE PROVEEDORES | 100%
REVISION DE PROVEEDORES | 100%
INTERFASE ARGUS | 100%
CAPACITACION DEL MODULO | 100%
ALTA DE TERMINALES PDV IAR | 100%
ALTA DE TABLA DE REFERENCIA IAR | 100%
ANALISIS DE RENDIMIENTO | 48%
CAPACITACION DEL MODULO | 100%
IDENTIFICAR LOS INSUMOS PRODUCIDOS | 100%
ALTA DE INSUMOS PRODUCIDOS A CONTROLAR EN INVENTARIOS (AGRUPACION DE INSUMOS Y TAMBIEN COMO SUBRECETAS DE OTRA SUBRECETA) | 50%
IMPLEMENTACION DE RENDIMIENTOS POR PORCION, CREACION DE FORMATO DE CAPTURA EN EXCEL | 10%
IMPLEMENTACION DE RENDIMIENTOS POR PESO, CREACION DE FORMATO DE CAPTURA EN EXCEL | 10%
IMPLEMENTACION DE RENDIMIENTOS DE INSUMOS A PORCION, CREACION DE FORMATO DE CAPTURA EN EXCEL | 20%
ORDENES DE COMPRA | 36%
CAPACITACION DEL MODULO | 100%
DEFINIR CLIENTES DE REQUISICIONES | 100%
DEFINIR PEDIDOS ENTRE ALMACENES | 100%
CONCURSO DE PROVEEDORES | 100%
DESARROLLO DE VALIDACION DE PROVEEDORES ACTIVOS Y QUE NO CAEN EN EL 69B VS PAGINA DAGAL Y RESPUESTA DE PAGO PARA CXP | 0%
DESARROLLO DE CONTROL DEL IESP DE LOS PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO CALORICO | 0%
INVENTARIOS | 44%
CAPACITACION DEL MODULO | 100%
DEFINICION DE LAS AGRUPACIONES DE INV FISICO | 100%
ESTABLECER MAXIMOS Y MINIMOS | 0%
CREAR LAS AGRUPACIONES PARA ESTABLECER STOCK MAXIMO PARA RESURTIDO | 0%
CREAR LAS AGRUPACIONES PARA EL INVENTARIO FISICO DIARIO DEL 80-20 DE LOS INSUMOS | 0%
IMPLEMENTAR EL PROCESO DE CONTROL DIARIO DE INV | 0%
IMPLEMENTAR EL USO DEL REPORTE DE DIFERENCIAS DE CONTROL DIARIO | 0%
IMPLEMENTACION DE PDV RESTAURANTE MAGGS | 76%
COMPRA DE SERVIDOR CENTRAL IT | 100%
INSTALACION Y CONFIGURACION DE TODO EL SOFTWARE | 50%
COMPRA DE EQUIPO DE PDV DE UNIDAD BATAQUEZ | 100%
INSTALACION Y CONFIGURACION DE EL SISTEMA DE PDV | 0%
INSTALACION FISICA DEL EQUIPO | 0%
CAPACITACION DE ALTA DE PLUS | 100%
CAPACITACION DE ALTA DE TABLEROS DE PLUS | 100%
CAPACITACION DE ALTA DE TERMINALES, PANTALLAS DE COCINA Y ENRUTAMIENTO DE PLUS | 100%
ELABORACION DEL CATALOGO DE PLUS DE RESTAURANTE | 100%
PRIMERA REVISION Y CORRECION DE CATALOGO DE PLUS | 100%
AGREGAR NUEVOS PLUS Y PRECIOS COMPLETOS DETECTADOS DE LA PRIMERA REVISION | 100%
SEGUNDA REVISION Y CORRECION DEL CATALOGO DE PLUS DE RESTAURANTE. SE DETECTO CATALOGO DE PRECIOS PARA RAPPID QUE FALTA DE ENTREGAR | 100%
ELABORACION DE TABLEROS DE PLUS | 100%
ELABORACION DE TABLERO DE PAGOS COBROS | 100%
ELABORACION DE CATALOGO DE PLUS PARA RAPPID OTRO PRECIO | 100%
REVISION DE MENU Y PRECIOS DE RAPPI | 100%
ALTA DE TERMINALES PDV | 100%
ALTA DE VIDEO REMOTO DE COCINA | 100%
ALTA DE DATOS FISCALES Y LOGO DEL CLIENTE EN PDV | 100%
ENRUTAMIENTO DE PLUS | 100%
ALTA DE EMPLEADOS BATAQUEZ PRIMERA INSTALACION PDV | 100%
CONFIGURACION DE PARAMETROS GENERALES | 100%
CAPACITACION DE MESEROS | 0%
COMO ABRIR Y ORDENAR EN UNA MESA | 0%
COMO SEGUIR UNA MESA Y MANEJAR MODIFICADORES Y EXTRAS | 0%
CAPACITACION DE CAJEROS | 0%
IMPRIMIR CUENTAS | 0%
PAGAR CUENTAS | 0%
PAGOS MULTIPLES | 0%
PAGOS EN DOLARES | 0%
PAGOS DE NOTAS SEPARADAS | 0%
PAGOS RAPPID | 0%
CORTE DE CAJERO | 0%
ARQUEO DE TURNO | 0%
CAPACITACION DE GERENTES | 25%
CANCELACIONES, CORTESIAS Y DESCUENTOS | 0%
TRANSFERENCIAS DE MESAS, PLUS Y CAMBIO DE MESEROS | 0%
NOTAS SEPARADAS DE CONSUMO, SEPARAR Y JUNTAR | 0%
EXPLICACION DE REPORTES DE VENTAS DEL DIA DE PDV | 100%
PERSONALIZACION DE FORMATOS DE NOTA Y COMANDA | 100%
CORTES DE FIN DE TURNO CON GERENTES DE UNIDAD Y AUDITOR DE INGRESOS | 0%
ESTABLECER INTERFASE VS IAR Y CNT | 0%
IMPLEMENTACION DE PDV ESTANCIA TRANSPORTISTAS | 78%
ENTREGA DE MENU DE PLUS, SKUS Y UPCS DE LA ESTANCIA | 100%
ALTA DE CATALOGOS DE PLUS, SKUS Y UPCS DE LA ESTANCIA | 100%
ALTA DE TERMINALES DE LA ESTANCIA | 100%
ALTA DE PERSONAL DE LA ESTANCIA PARA PDV | 100%
PRIMERA REVISION DE LOS CATALOGOS DE LA ESTANCIA | 100%
DEFINICION DE PARAMETROS DE OPERACION DEL PDV DE LA ESTANCIA | 100%
CAPACITACION DE CAJEROS | 0%
IMPRIMIR CUENTAS | 0%
PAGAR CUENTAS | 0%
PAGOS MULTIPLES | 0%
PAGOS EN DOLARES | 0%
PAGOS DE NOTAS SEPARADAS | 0%
PAGOS RAPPID | 0%
CORTE DE CAJERO | 0%
ARQUEO DE TURNO | 0%
CAPACITACION DE GERENTES | 20%
CANCELACIONES, CORTESIAS Y DESCUENTOS | 0%
EXPLICACION DE REPORTES DE VENTAS DEL DIA DE PDV | 0%
PERSONALIZACION DE FORMATOS DE NOTA Y COMANDA | 100%
CORTES DE FIN DE TURNO CON GERENTES DE UNIDAD Y AUDITOR DE INGRESOS | 0%
ESTABLECER INTERFASE VS IAR Y CNT | 0%
IMPLEMENTACION DE PDV TIENDA UPC SKU | 79%
IMPORTACION DE UPC Y SKUS AL PDV | 100%
REVISION DE CATALOGO UPC Y SKU PRIMERA | 100%
SEGUNDA REVISION DE IMPORTACION DE UPC SKU | 100%
ALTA DE TABLERO DE COBROS DE TIENDA | 100%
CAPACITACION DE ALTA DE UPC SKUS | 100%
CAPACITACION DE CAJEROS DE TIENDA | 0%
PAGOS MULTIPLES | 0%
PAGOS EN DOLARES | 0%
CORTE DE CAJERO | 0%
ARQUEO DE TURNO | 0%
IMPORTACION DE UPC Y SKUS A INVENTARIOS | 100%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PDV TIENDA | 100%
RETRO ALIMENTACION Y CORRECCION DE ERRORES | 100%
ALTA DE CATALOGOS DE PRODUCTOS DE TIEMPO AIRE POR COMPAÑIA CELULAR | 100%
ALTA DE TABLERO DE VENTA DE TIEMPO AIRE | 100%
DESARROLLO PARA VENTA DE TIEMPO AIRE Y SU REPORTE | 0%
DESARROLLO DE VENTA DE BEBIDAS DE TIENDA AL RESTAURANTE | 0%
AL VENDER EN TIENDA A UN CLIENTE DE CREDITO, EL CLIENTE DEBE DIGITALIZAR SU FIRMA Y ENVIAR LA NOTA PAGADA Y FIRMADA POR CORREO AL CLIENTE Y A UN PORTAL DE DAGAL PARA QUE EL CLIENTE PUEDA CONSULTAR O DESCARGAR LA NOTA DE VENTA | 0%
ARRANQUE CON EL PDV UNIDAD BATAQUEZ | 0%
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE AUDITORIA DE VENTAS Y FACTURACION | 50%
AUDITORIA DE VENTAS | 100%
ANALISIS DE VENTAS | 100%
APP DE VENTAS DASH BOARD | 0%
FACTURACION TIENDA KIOSKO VENTAS DE CONTADO | 100%
FACTURACION SEPARADA POR FOLIO Y SERIE, DE CONTADO Y CREDITO | 0%
ELABORAR AUTOMATICAMENTE DE MANERA PROGRAMADA POR HORA, EJEMPLO 11:00PM UNA FACTURA POR CADA CLIENTE DE CREDITO POR TODOS SUS CONSUMOS DE RESTAURANTE Y TIENDA DURANTE EL DIA, ANTES DEL CIERRE DE VENTAS PARA QUE QUEDE EN EL MISMO DIA. | 0%
FACTURACION RESTAURANTE MOSTRADOR Y WEB | 50%
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION | 20%
CUENTAS POR PAGAR | 0%
CAPACITACION DEL MODULO | 0%
DESARROLLO PARA ENVIO DE LA INFORMACION DE LA COMPRA AL PORTAL DE DAGAL PARA LA PROGRAMACION DEL PAGO | 0%
INTERFASE CXP VS COMPRAS | 0%
CUENTAS POR COBRAR | 67%
CAPACITACION DEL MODULO | 100%
INTERFASE CXC VS PDV | 100%
DESARROLLO PARA VALIDAR SALDO DEL CLIENTE, SI ESTA VENCIDO NO PERMITIR VENTAS A CREDITO. VALIDAR CON EL CLIENTE EL REQUERIMIENTO | 0%
CONTABILIDAD SIERRA | 0%
CAPACITACION DEL MODULO | 0%
ESTABLECER ESTRUCTURA DE CUENTAS CONTABLES PARA CONTROL DE LAS SUCURSALES | 0%
DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES POR SEGMENTO | 0%
CREACION DE INTERFASES A CONTABILIDAD PARA LA GENERACION DE LAS POLIZAS AUTOMATICAS DE OPERACION | 0%
CREACION DE ESTADOS FINANCIEROS REQUERIDOS POR EL CLIENTE | 0%
NOMINAS | 0%
CAPACITACION DEL MODULO | 0%
ALTA DE EMPLEADOS (MISMO NUMERO DE EMPLEADOS EN PDV PARA SU INTEGRACION | 0%
CAPTURA DE TABLAS DE ISPT, SUBSIDIO, AGUINALDO, VACACIONES, ETC. | 0%
DEFINICION Y CONFIGURACION DE LOS CONCEPTOS DE INGRESO Y DEDUCCION | 0%
PRUEBAS DE GENERACION DE LA PRIMERA NOMINA, LEYENDO EL RELOJ | 0%
ENTRADAS Y SALIDAS DE TIEMPO DE EMPLEADOS | 0%
DEFINICION DE CRITERIO PARA LAS HORAS TRABAJADAS (HORAS EXTRAS) | 0%
REUNION POR ZOOM E LA PRESENTACION DE PROYECTO AL PERSONAL DE DAGAL ING. | 100%
REUNION CON LOS DUEÑOS Y PRESENTACION DE PROYECTO FORMAL | 100%
REUNION POR ZOOM CON EXPLICACION DEL INICIO DEL PROYECTO CON LAS PERSONAS INVOLUCRADAS DE DAGAL Y SIERRA | 100%
REUNION CON LOS DUEÑOS ACLARACION DE DUDAS DEL CLIENTE Y LEVANTAMIENTO DE NUEVOS REUQERIMIENTOS | 100%
REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DAGAL, PARA ACLARAR PROCEDIMIENTOS DE COMPRA DE TIEMPO AIRE Y ACLARACION DE DUDAS DE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS | 100%
REUNION INTERNA SIERRA ACLARACION DEL ESQUEMA DE IMPLEMENTACION DE LAS BD Y DUDAS DEL ING. TORRES | 100%
REUNION DE TRABAJO INTERNO CON ALBERTO PARA REVISION DEL AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO | 100%
REUNION CON EL CONTADOR FABIAN Y EDGAR PARA ACLARACION DE DUDAS DEL DESARROLLO DEL IEPS EN COMPRAS Y CONTABILIDAD | 100%

## Comments
Fila 1 | @emexia@certuit.com.mx @amexia@sierra.com.mx restan 8 días del sistema del smartsheet. no se, si se va a comprar o vamos a buscar otra aplicacion. | Sierra sistemas Mxl | 12/28/23 11:55 a.m.