## Implementación Sierra ERP - Dag
En riesgo | Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Asignado a | Responsables Involucrados | Duración | % Cumplimiento | Predecesores | Notas | Comienzo de línea de base | Fin de línea de base | Variación
TRUE | PROYECTO SIERRA ERP - MAGGS | 2023-11-21 | 2024-02-01 | Alberto Mexia |  | 53d | 90%
| IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE OPERACION | 2023-11-21 | 2023-12-29 | Sierra sistemas Mxl | Edgar Martinez, Fabian Carboni, Gilberto Parra, Sierra sistemas Mxl | 29d | 90% |  |  | 2023-11-15 | 2023-12-29 | -0.5d
| COSTOS | 2023-11-21 | 2023-12-29 | Sierra sistemas Mxl | Edgar Martinez, Fabian Carboni, Gilberto Parra, Juan Agundez, Sierra sistemas Mxl | 29d | 98% |  |  | 2023-11-15 | 2023-12-29 | -0.5d
| CAPACITACION DEL MODULO | 2023-11-21 | 2023-11-22 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d 2h | 100% |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-16 | -4d
| ALTA DE INSUMOS | 2023-11-21 | 2023-11-22 | Edgar Martinez |  | 2d | 100% |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-16 | -4d
| REVISION DE FACTORES DE CONVERSION DE INSUMOS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Edgar Martinez |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0
| ALTA DE BASICOS | 2023-11-21 | 2023-12-14 | Edgar Martinez |  | 18d | 100% |  |  | 2023-11-15 | 2023-12-08 | -4d
| REVISION DE FACTOR DE RENDIMIENTO DE BASICOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Edgar Martinez |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0
| DETECION DE INSUMOS PRODUCIDOS PARA CONTROL DE INVENTARIOS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Edgar Martinez |  | 1d | 100%
| ENTREGA DE LISTADO DE PLUS DE RESTAURANTE, ESTANCIA Y TIENDA REVISADO | 2023-12-14 | 2023-12-14 | Edgar Martinez |  | 1d | 100%
| CAPTURA DE PLUS EN PDV (IMPLEMENTACION PDV) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| REVISION FINAL DEL CATALOGO COMPLETO DE PLUS, UPC Y SKUS. PRODUCTOS Y PRECIOS CORRECTOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Edgar Martinez |  | 1d | 100%
TRUE | ALTA DE RECETAS | 2023-12-08 | 2023-12-15 | Edgar Martinez | Edgar Martinez | 5.5d | 90% | 58FC +2d, 59FC +2d |  | 2023-12-08 | 2023-12-29 | 9.5d
| PRIMERA REVISION DE RECETAS, DETECCION DE ERRORES | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Edgar Martinez | Edgar Martinez, Sierra sistemas Mxl | 1d | 100%
| SEGUNDA REVISION DE RECETAS, REVISION DE LAS CORRECIONES DETECTADAS | 2023-12-29 | 2023-12-29 | Edgar Martinez |  | 1d | 100%
| SE CUENTA CON LAS RECETAS COMPLETAS | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Edgar Martinez |  | 0 | 100% |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0
TRUE | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE COSTO IDEAL 1 Y 2 DE CADA RECETA PARA PODER MONITOREARLAS ATRAVES DE LOS REPORTES DE RECETAS A VERIFICAR | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Edgar Martinez |  | 1d | 95%
| COMPRAS | 2023-11-27 | 2023-12-11 | Sierra sistemas Mxl | Edgar Martinez, Fabian Carboni, Gilberto Parra, Sierra sistemas Mxl | 11d | 80% |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-06 | -3d
| CAPACITACION DEL MODULO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100% |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0
| ALTA DE ALMACENES | 2023-11-27 | 2023-11-28 | Edgar Martinez |  | 2d | 100% |  | Originalmente Gilberto Parra tendría esta tarea | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0
| ALTA DE PROVEEDORES | 2023-11-27 | 2023-11-29 | Edgar Martinez |  | 3d | 100% |  | Originalmente Gilberto Parra tendría esta tarea | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 0
| REVISION DE PROVEEDORES | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Gilberto Parra |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0
TRUE | CAPTURAR UN COSTO INICIAL A TODOS LOS UPC'S Y SKU'S | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Gilberto Parra |  | 1d | 20%
| DESARROLLO DE CONTROL DEL IESP DE LOS PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO CALORICO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | ROBERTO GAXIOLA |  | 1d | 0%
| INTERFASE ARGUS | 2023-12-01 | 2023-12-20 | Sierra sistemas Mxl | Edgar Martinez, Fabian Carboni, Sierra sistemas Mxl | 14d | 100% |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 0
| CAPACITACION DEL MODULO | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0
| ALTA DE TERMINALES PDV IAR | 2023-12-12 | 2023-12-12 | Edgar Martinez |  | 1d | 100% | 66FC +5d |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0
| ALTA DE TABLA DE REFERENCIA IAR | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Edgar Martinez |  | 1d | 100% | 27FC +5d, 20 |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0
| ANALISIS DE RENDIMIENTO | 2023-12-06 | 2023-12-08 | Sierra sistemas Mxl | Edgar Martinez, Fabian Carboni, Sierra sistemas Mxl | 3d | 56% |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 0
| CAPACITACION DEL MODULO | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0
| IDENTIFICAR LOS INSUMOS PRODUCIDOS | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Edgar Martinez |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0
TRUE | ALTA DE INSUMOS PRODUCIDOS A CONTROLAR EN INVENTARIOS (AGRUPACION DE INSUMOS Y TAMBIEN COMO SUBRECETAS DE OTRA SUBRECETA) | 2023-12-08 | 2023-12-08 | Edgar Martinez |  | 1d | 60% |  |  | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0
TRUE | IMPLEMENTACION DE RENDIMIENTOS POR PORCION, CREACION DE FORMATO DE CAPTURA EN EXCEL | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Edgar Martinez |  | 1d | 10% |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0
TRUE | IMPLEMENTACION DE RENDIMIENTOS POR PESO, CREACION DE FORMATO DE CAPTURA EN EXCEL | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Edgar Martinez |  | 1d | 10% |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0
| ORDENES DE COMPRA | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Edgar Martinez | Edgar Martinez, Fabian Carboni, Gilberto Parra, Sierra sistemas Mxl | 1d | 62%
| CAPACITACION DEL MODULO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Edgar Martinez |  | 20m | 100%
| DEFINIR CLIENTES DE REQUISICIONES | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Edgar Martinez |  | 20m | 100%
| DEFINIR PEDIDOS ENTRE ALMACENES | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Edgar Martinez |  | 20m | 100%
| CONCURSO DE PROVEEDORES | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Edgar Martinez |  | 1d | 100%
| DESARROLLO DE VALIDACION DE PROVEEDORES ACTIVOS Y QUE NO CAEN EN EL 69B VS PAGINA DAGAL Y RESPUESTA DE PAGO PARA CXP | 2023-12-11 | 2023-12-11 | ROBERTO GAXIOLA |  | 1d | 20%
| INVENTARIOS | 2023-12-11 | 2023-12-13 | Gilberto Parra | Edgar Martinez, Fabian Carboni, Gilberto Parra, Sierra sistemas Mxl | 3d | 44%
| CAPACITACION DEL MODULO | 2023-12-11 | 2023-12-13 | Edgar Martinez | Edgar Martinez, Gilberto Parra | 3d | 100%
| DEFINICION DE LAS AGRUPACIONES DE INV FISICO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Gilberto Parra | Edgar Martinez, Gilberto Parra | 1d | 100%
TRUE | ESTABLECER MAXIMOS Y MINIMOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Gilberto Parra | Edgar Martinez, Gilberto Parra | 1d | 0%
TRUE | CREAR LAS AGRUPACIONES PARA ESTABLECER STOCK MAXIMO PARA RESURTIDO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Gilberto Parra | Edgar Martinez, Gilberto Parra | 1d | 0%
TRUE | CREAR LAS AGRUPACIONES PARA EL INVENTARIO FISICO DIARIO DEL 80-20 DE LOS INSUMOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Gilberto Parra |  | 1d | 0%
TRUE | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE CONTROL DIARIO DE INV | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Gilberto Parra | Edgar Martinez, Gilberto Parra | 1d | 0%
TRUE | IMPLEMENTAR EL USO DEL REPORTE DE DIFERENCIAS DE CONTROL DIARIO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Gilberto Parra | Edgar Martinez, Gilberto Parra | 1d | 0%
| IMPLEMENTACION DE PDV RESTAURANTE MAGGS | 2023-12-04 | 2024-02-01 | Sierra sistemas Mxl | Edgar Martinez, Fabian Carboni, jorgegarcia@sierra.com.mx, Sierra sistemas Mxl | 44d | 92% |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-06 | -41.5d
| COMPRA DE SERVIDOR CENTRAL IT | 2023-12-28 | 2023-12-28 | ROBERTO GAXIOLA |  | 1d | 100%
| INSTALACION Y CONFIGURACION DE TODO EL SOFTWARE | 2024-01-02 | 2024-01-02 | ROBERTO GAXIOLA |  | 1d | 100%
| COMPRA DE EQUIPO DE PDV DE UNIDAD BATAQUEZ | 2024-01-02 | 2024-01-02 | ROBERTO GAXIOLA |  | 1d | 100%
| INSTALACION Y CONFIGURACION DE EL SISTEMA DE PDV | 2024-01-02 | 2024-01-02 | ROBERTO GAXIOLA |  | 1d | 100%
| INSTALACION FISICA DEL EQUIPO | 2024-01-03 | 2024-01-03 | ROBERTO GAXIOLA |  | 1d | 50% | 52
| CAPACITACION DE ALTA DE PLUS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| CAPACITACION DE ALTA DE TABLEROS DE PLUS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| CAPACITACION DE ALTA DE TERMINALES, PANTALLAS DE COCINA Y ENRUTAMIENTO DE PLUS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| ELABORACION DEL CATALOGO DE PLUS DE RESTAURANTE | 2023-12-04 | 2023-12-05 | Sierra sistemas Mxl |  | 2d | 100% |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0
| PRIMERA REVISION Y CORRECION DE CATALOGO DE PLUS | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Edgar Martinez |  | 4h | 100% | 58 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0
| AGREGAR NUEVOS PLUS Y PRECIOS COMPLETOS DETECTADOS DE LA PRIMERA REVISION | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| SEGUNDA REVISION Y CORRECION DEL CATALOGO DE PLUS DE RESTAURANTE. SE DETECTO CATALOGO DE PRECIOS PARA RAPPID QUE FALTA DE ENTREGAR | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Edgar Martinez | Edgar Martinez, Gilberto Parra, Sierra sistemas Mxl | 3h | 100%
| ELABORACION DE TABLEROS DE PLUS | 2023-12-04 | 2023-12-05 | Sierra sistemas Mxl |  | 1.5d | 100% |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0
| ELABORACION DE TABLERO DE PAGOS COBROS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0
| ELABORACION DE CATALOGO DE PLUS PARA RAPPID OTRO PRECIO | 2023-12-11 | 2023-12-13 | Edgar Martinez | Edgar Martinez, Sierra sistemas Mxl | 3d | 100%
| REVISION DE MENU Y PRECIOS DE RAPPI | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Edgar Martinez |  | 1d | 100%
| ALTA DE TERMINALES PDV | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0
| ALTA DE VIDEO REMOTO DE COCINA | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0
| ALTA DE DATOS FISCALES Y LOGO DEL CLIENTE EN PDV | 2023-12-12 | 2023-12-12 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| ENRUTAMIENTO DE PLUS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100% |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0
| ALTA DE EMPLEADOS BATAQUEZ PRIMERA INSTALACION PDV | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| CONFIGURACION DE PARAMETROS GENERALES | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| CAPACITACION DE MESEROS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| COMO ABRIR Y ORDENAR EN UNA MESA | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| COMO SEGUIR UNA MESA Y MANEJAR MODIFICADORES Y EXTRAS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| CAPACITACION DE CAJEROS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| IMPRIMIR CUENTAS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| PAGAR CUENTAS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| PAGOS MULTIPLES | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| PAGOS EN DOLARES | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| PAGOS DE NOTAS SEPARADAS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| PAGOS RAPPID | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| CORTE DE CAJERO | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| ARQUEO DE TURNO | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 0%
| CAPACITACION DE GERENTES | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| CANCELACIONES, CORTESIAS Y DESCUENTOS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| TRANSFERENCIAS DE MESAS, PLUS Y CAMBIO DE MESEROS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| NOTAS SEPARADAS DE CONSUMO, SEPARAR Y JUNTAR | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| EXPLICACION DE REPORTES DE VENTAS DEL DIA DE PDV | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| PERSONALIZACION DE FORMATOS DE NOTA Y COMANDA | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| CORTES DE FIN DE TURNO CON GERENTES DE UNIDAD Y AUDITOR DE INGRESOS | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| ESTABLECER INTERFASE VS IAR Y CNT | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| IMPLEMENTACION DE PDV TIENDA UPC SKU | 2023-12-07 | 2024-01-02 | jorgegarcia@sierra.com.mx | Edgar Martinez, Fabian Carboni, jorgegarcia@sierra.com.mx, Sierra sistemas Mxl | 19d | 91% |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-13 | -14d
| IMPORTACION DE UPC Y SKUS AL PDV | 2023-12-07 | 2023-12-11 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 3d | 100% |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 0
| REVISION DE CATALOGO UPC Y SKU PRIMERA | 2023-12-07 | 2023-12-07 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| SEGUNDA REVISION DE IMPORTACION DE UPC SKU | 2023-12-12 | 2023-12-12 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| ALTA DE TABLERO DE COBROS DE TIENDA | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 100%
| CAPACITACION DE ALTA DE UPC SKUS | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Sierra sistemas Mxl | Edgar Martinez, Gilberto Parra | 1d | 100%
| CAPACITACION DE CAJEROS DE TIENDA | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| PAGOS MULTIPLES | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| PAGOS EN DOLARES | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| CORTE DE CAJERO | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| ARQUEO DE TURNO | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| IMPORTACION DE UPC Y SKUS A INVENTARIOS | 2023-12-12 | 2023-12-13 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 2d | 100% | 93 |  | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PDV TIENDA | 2023-12-26 | 2023-12-26 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| RETRO ALIMENTACION Y CORRECCION DE ERRORES | 2023-12-20 | 2023-12-20 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 100%
| ALTA DE CATALOGOS DE PRODUCTOS DE TIEMPO AIRE POR COMPAÑIA CELULAR | 2023-12-13 | 2023-12-18 | Sierra sistemas Mxl |  | 4d | 100%
| ALTA DE TABLERO DE VENTA DE TIEMPO AIRE | 2023-12-13 | 2023-12-18 | Sierra sistemas Mxl |  | 4d | 100%
| DESARROLLO PARA VENTA DE TIEMPO AIRE Y SU REPORTE | 2023-12-14 | 2023-12-14 | ROBERTO GAXIOLA | Fabian Carboni, GABRIEL TELLEZ, Juan Agundez, ROBERTO GAXIOLA, Sierra sistemas Mxl | 1d | 0%
| AL VENDER EN TIENDA A UN CLIENTE DE CREDITO, EL CLIENTE DEBE DIGITALIZAR SU FIRMA Y ENVIAR LA NOTA PAGADA Y FIRMADA POR CORREO AL CLIENTE Y A UN PORTAL DE DAGAL PARA QUE EL CLIENTE PUEDA CONSULTAR O DESCARGAR LA NOTA DE VENTA | 2023-12-26 | 2023-12-26 | ROBERTO GAXIOLA |  | 1d | 50%
| ARRANQUE CON EL PDV UNIDAD BATAQUEZ | 2024-01-02 | 2024-01-02 | jorgegarcia@sierra.com.mx |  | 1d | 50%
| IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE AUDITORIA DE VENTAS Y FACTURACION | 2023-12-26 | 2024-01-01 | Sierra sistemas Mxl | Edgar Martinez, Fabian Carboni, jorgegarcia@sierra.com.mx, Sierra sistemas Mxl | 5d | 73%
| AUDITORIA DE VENTAS | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Fabian Carboni |  | 1d | 100%
| ANALISIS DE VENTAS | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Fabian Carboni |  | 1d | 100%
| APP DE VENTAS DASH BOARD | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Fabian Carboni |  | 1d | 50%
| FACTURACION TIENDA KIOSKO VENTAS DE CONTADO | 2023-12-26 | 2024-01-01 | Edgar Martinez |  | 5d | 67%
| FACTURACION SEPARADA POR FOLIO Y SERIE, DE CONTADO Y CREDITO | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Sierra sistemas Mxl |  | 1d | 70%
| ELABORAR AUTOMATICAMENTE DE MANERA PROGRAMADA POR HORA, EJEMPLO 11:00PM UNA FACTURA POR CADA CLIENTE DE CREDITO POR TODOS SUS CONSUMOS DE RESTAURANTE Y TIENDA DURANTE EL DIA, ANTES DEL CIERRE DE VENTAS PARA QUE QUEDE EN EL MISMO DIA. | 2023-12-26 | 2023-12-26 |  |  | 1d | 60%
| FACTURACION RESTAURANTE MOSTRADOR Y WEB | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Edgar Martinez |  | 1d | 70%

## Comments
Fila 1 | @emexia@certuit.com.mx @amexia@sierra.com.mx restan 8 días del sistema del smartsheet. no se, si se va a comprar o vamos a buscar otra aplicacion. | Sierra sistemas Mxl | 12/28/23 11:55 a.m.