## Comments
RELACION DE TAREAS ASIGNADAS DE ACUERDO A LA REUNION DEL 14/02/2024
RESPONSABLE | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
AXEL : |  | FEC ENTREGA | NUEVA FECHA
1 | ALTA DE RECETAS, FALTAN DE BEBIDAS | 2024-02-21 | 2024-02-26
2 | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE COSTO IDEAL 1 Y 2 DE CADA RECETA PARA PODER MONITOREARLAS ATRAVES DE LOS REPORTES DE RECETAS A VERIFICAR | 2024-02-21 | 2024-02-26
3 | CAPTURAR UN COSTO INICIAL A TODOS LOS UPC'S Y SKU'S | 2024-02-21 | 2024-02-26
4 | IMPRIMIR REPORTES DE ANALISIS DE VENTAS DIARIO, MENSUAL EN INTERFASE ARGUS
5 | ANALIZAR REPORTE DE ALTO MOVIMIENTO DE VENTAS Y RECETAS A VERIFICAR (MARGEN DE COSTO IDEAL)
LENNIN: |  | FEC ENTREGA
1 | ESTABLECER MAXIMOS Y MINIMOS | 2024-02-21 | 2024-02-27
2 | CREAR LAS AGRUPACIONES PARA ESTABLECER STOCK MAXIMO PARA RESURTIDO | 2024-02-21 | 2024-02-27
3 | CREAR LAS AGRUPACIONES PARA EL INVENTARIO FISICO DIARIO DEL 80-20 DE LOS INSUMOS | 2024-02-21 | 2024-02-27
4 | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE CONTROL DIARIO DE INV (DIAGRAMA)
5 | CAPTURA MOVIMIENTOS DE TRASPASOS, ENTRADAS, SALIDAS Y DEVOLUCIONES A PROVEEDORES
6 | IMPLEMENTAR EL USO DEL REPORTE DE DIFERENCIAS DE CONTROL DIARIO
7 | IDENTIFICACION DEL POR QUE DE LAS DIFERENCIAS Y AJUSTE DE DIFERENCIAS.
MARIO: |  | FEC ENTREGA
1 | CAPTURA DE ORDENES DE COMPRA DE PEDIDOS A PROVEEDORES EN RELACION AL STOCK
2 | CAPTURA DE COMPRAS EN LA RECEPCION DE MERCANCIA DE PROVEEDORES
3 | ALTA DE INSUMOS PRODUCIDOS A CONTROLAR EN INVENTARIOS (AGRUPACION DE INSUMOS Y TAMBIEN COMO SUBRECETAS DE OTRA SUBRECETA) | 2024-02-21
4 | CAPTURA DE LOS ANALISIS DE RENDIMIENTO DE INSUMOS A PORCION
5 | CAPTURA DE LOS ANALISIS DE RENDIMIENTO DE KILOS A KILOS
6 | CAPTURA DE LOS ANALISIS DE RENDIMIENTOS DE INSUMOS A PORCION (INSUMO PRODUCIDO)
GILBERTO: |  | FEC ENTREGA
1 | LEVANTAR INVENTARIOS FISICOS GENERAL MENSUAL
2 | IMPLEMENTAR EL USO DEL REPORTE DE DIFERENCIAS DE CONTROL MENSUAL
3 | IDENTIFICACION DEL POR QUE DE LAS DIFERENCIAS Y AJUSTE DE DIFERENCIAS DEL MES.