# Primer informe de avance Implementación de solución ERP en Comercializadora de Alimentos Magg 's.

Elaborado por: Lic. Armando Flores  Revisado por: Ing. Alberto Mexia

El presente reporte se envió previamente para revisión a Fabian, Gabriel y Edgar.

Fecha de elaboración: 27 de diciembre de 2023

- Fecha de inicio:

  - 17 de noviembre de 2023

- Fecha estimada de arranque:

  - Punto de venta en sucursal Bataquez: 1er semana enero 2024

  - Punto de venta en sucursal La Chalma: Dos semanas posteriores a Bataquez

  - Punto de venta en sucursal 1940: Una semana posterior a Bataquez

  - Módulos de operación en sucursales: Transcurso de Enero

  - Módulos de administración: Febrero - Marzo

Según las actividades completadas al momento para cada componente del proyecto, se estima el siguiente avance porcentual.

A continuación, se enlistan las actividades realizadas para cada módulo señaladas en azul, así como al área que pertenecen (Ventas, Administración, Operación), se muestran los pendientes prioritarios en color rojo; los pendientes listados en negro son actividades que se tienen que llevar a cabo en los próximos días según el plan de proyecto.

Operación: Módulo de Costos

- Realizado

  - Capacitación del módulo

  - Alta de insumos (Ingredientes)  - Edgar

  - Revisión de factores de conversión de insumos - Edgar y Armando

  - Alta de básicos (Sub recetas) - Edgar

  - Revisión de factor de rendimiento de básicos - Edgar y Armando

  - Identificación de insumos producidos (es una sub receta que se va a inventariar)

  - Entrega de listado de productos de restaurante, extras, menú de estancia transportista y tienda revisado que incluye conceptos de Tiempo Aire, Menú Rappi, descuentos que se manejan, y promoción Dagal. - Edgar

- Pendiente con prioridad

  - Posteriormente Edgar (Restaurante y Estancia) y Axel (Tienda) validará la información capturada por Sierra (Tiempo estimado de 2-3 días)

  - Alta de 100% de recetas validadas. - Edgar (250-300 recetas estimadas, al 96%)

    - Primera revisión de recetas. (agregar insumos producidos)

    - Ajustes y correcciones. - Edgar

    - Segunda revisión.

Operación: Módulo de Compras

- Realizado

  - Capacitación.

  - Alta de almacenes. - Edgar

    - Tienda.

    - Cocina.

    - Producción.

    - Genera.l

  - Alta de proveedores. - Edgar y Gilberto

    - la confirmación de la revisión de los proveedores por parte de Gilberto.

Operación: Módulo de Interfase de operación con Punto de Venta

- Realizado

- Capacitación.

- Pendiente

- Está pendiente terminar el alta de productos (UPC, SKUS, PLUS) para generar la tabla de referencia para descontar a inventarios. Edgar, Axel - Armando

Operación: Módulo de Análisis de Rendimientos

- Realizado

  - Capacitación del módulo.

  - Identificar los insumos producidos.

- Pendiente - Edgar

  - Alta de insumos producidos a controlar en inventario. (Agrupación de Insumos)

  - Implementación de rendimientos por porción.

  - Implementación de rendimientos por peso.

  - Implementación de rendimientos de insumos a porción.

Operación: Módulo de Órdenes de compra

- Realizado

  - Capacitación del módulo.

  - Definir clientes de requisiciones. - Edgar

  - Definir pedidos entre almacenes. - Edgar

  - Concurso de proveedores.

- Pendiente (SIERRA)

  - Desarrollo de validación de proveedores activos y que no caen en el 69b vs página Magg´s y respuesta de pago para cxp.

  - Desarrollo de control del IESP de los productos de alto contenido calórico

    - Se requiere apoyo del equipo de contabilidad de Magg´s para el entendimiento detallado del requerimiento.

Operación: Módulo de Inventarios

- Realizado

  - Capacitación del módulo.

  - Falta la definición de las agrupaciones de inventario físico (el 80-20 del catálogo)

- Pendiente - Gilberto

  - Establecer máximos y mínimos.

  - Crear las agrupaciones para establecer stock máximo para resurtido.

  - Implementar el proceso de control diario de inventario.

  - Implementar el uso del reporte de diferencias de control diario.

Ventas: Módulo de Punto de Venta - Sucursal Bataquez

- Realizado

  - Capacitación.

  - Elaboración de catálogo de productos de restaurante, estancia y tienda .

  - Primera revisión de catálogos.

  - Ajuste a catálogo.

  - Segunda revisión de catálogos.

  - Diseño de tablero de botones por parte de Sierra (18 de diciembre).

  - Nota: Se identificó durante las reuniones la existencia de un tercer punto de venta utilizado para la estancia de transportistas, por lo que se agrega una licencia de punto de venta adicional y se gestionará todo lo necesario para su habilitación, de momento en acuerdo con informática se utilizará el equipo actual sin cambiar hacia una terminal POS como en Tienda y Restaurante. En los módulos de operación se agrega un almacén adicional.

- Pendiente

  - Desarrollo de la integración de la venta de tiempo aire, no se ha recibido el manual de implementación por parte del proveedor.

  - Desarrollo de reporte de venta de tiempo aire.

  - Sesiones de revisión sobre toda la información cargada en los puntos de venta.

  - Se tiene un listado amplio de actividades pendientes, sin embargo no son prioritarias de momento por ello no se enlistan.

Módulos que iniciaremos la capacitación a partir del 19 de diciembre.

- Ventas: Módulos de Cuenta por cobrar.

- Realizado

  - Capacitación.

- Pendiente

  - Desarrollo de la funcionalidad de bloqueo de ventas al vencer un saldo.

    - Pendiente: Validar el procedimiento requerido.

  - Desarrollo de la digitalización de la firma del cliente en la nota de la venta.

    - Pendiente: Validar el procedimiento requerido.

- Ventas: Módulos de auditoría y reportería.

- Realizado

  - Análisis de Ventas

    - capacitación

  - Auditoría de Ventas

    - capacitación

- Pendiente

  - App Dashboard para propietarios

- Ventas: Módulos de facturación.

  - Escritorio

    - Realizado

      - Capacitación

    - Pendiente

      - App Dashboard capacitación

  - Web

  - Kiosko

  - Facturación de credito

Módulos pendientes para programar la capacitación y arranque de implementación.

- Administración: Módulo de Nomina.

  - Entradas y Salidas del personal.

  - Validar Layout utilizado por el Banco.

- Administración: Módulo de Contabilidad.

  - Desarrollo de estados financieros identificados por segmento de negocio.

  - Se acuerda que la estructura de la cuenta de mayor se puede generar a 4 dígitos, a diferencia de los 5 que utiliza ContPaq.

- Administración: Módulo de Cuenta por pagar

  - Se plantea la necesidad de que la Tesorería realice sus proceso a través del sistema de pagos de Dagal, por lo que se realizará una integración en los siguientes procedimientos:

    - Se registra la OC en Sierra.

    - INTEGRACIÓN - Sierra consulta a DAGAL la validación del proveedor, si está activo el proceso sigue.

    - El proveedor surte la OC.

    - Si la mercancía entregada coincide con la OC, se registra la COMPRA.

    - INTEGRACIÓN - Al registrar la COMPRA en Sierra, se genera la ORDEN DE COMPRA con estatus proceso de pago en DAGAL.

    - Se registra en cuentas por pagar en SIERRA.

    - INTEGRACIÓN - DAGAL actualizará el estatus de Pagado a SIERRA.

    - Si la OC no está completa, no se genera la ORDEN DE COMPRA en DAGAL.

- Ventas: Módulo de Cliente Frecuente y Tarjetas de regalo.

Infraestructura

- Se habilitó un servidor en la nube de Sierra para permitir la captura y revisión de la información  desde varias ubicaciones.

- Se instalaron las licencias necesarias para que Edgar y Gilberto alimenten los módulos en proceso y Fabian consulte el progreso.

- Se copió la BD más actualizada de PLUS, UPC’S y SKU’S en el servidor para su revisión de productos, precios y captura de recetas de todos los PLUS .