## Hoja1
PENDIENTES DE DESARROLLO Y CORRECIONES
M = Mejora, C=Corrección
REF | PRIORIDAD | TIPO | FECHA | ASESOR | CLIENTE | SISTEMA | DESCRIPCION | TERMINADO | HRS | CONFIRMADO | OBSERVACIONES
0 |  | M | 2026-02-01 | ARMANDO | TSUNAMI | ORD | COMO MANEJAR SUCURSALES EN EN UNIDAD DE COMPRA Y CEDIS EN UNIDAD DE EMPAQUE |  |  |  | SE QUIERE ACTUALIZAR CATALOGOS Y RECETAS DE CEDIS A SUCURSALES
1 |  | M | 2026-02-02 | JORGE G | GOLDEN CHINA | PDV | REDONDEAR A ENTERO PROPINA INCLUIDA | 2026-02-03 | 2
2 |  | M | 2026-02-02 | ARMANDO | MAGGS | ANV | AGREGAR FILTRO DE PLU DE DESCUENTO EN REP DE VENTAS- ANUALES- CORTESIAS Y DESCUENTOS-IMPORTE | 2026-02-12 | 8 | 2026-02-17 | IMPLEMENTADO. Se implemento en bataquez y garita. Se implementara en 1940 y chalma.
3 |  | M | 2026-02-02 | ARMANDO | TSUNAMI | PDV | ENVIAR VENTAS POR CLASIFICACION | 2026-02-03 | 4 | 2026-02-05 | IMPLEMENTADO
4 |  | M | 2026-02-02 | ARMANDO | TSUNAMI | IAR | ENVIAR VENTAS POR CLASIFICACION | 2026-02-04 | 4 | 2026-02-05 | IMPLEMENTADO
5 |  | M | 2026-02-02 | ARMANDO | ALMATER | PDV | CANCELAR EN CXC CARGO DE TICKETS CANCELADOS | 2026-02-03 | 4 | 2026-02-04 | IMPLEMENTADO
6 |  | M | 2026-02-02 | LUIS CARLOS | PAPAS & BEER | PDV | ACTUALIZAR PRECIOS DE ACUERDO AL TIPO DE CAMBIO | 2026-02-03 | 6
7 |  | C | 2026-02-02 | JORGE G | NARITA | PDV | MODIFICAR PROCESO PARA RE CALCULAR DESCUENTO | 2026-02-03 | 4
8 |  | M | 2026-02-02 | ARMANDO | DAMIANA | PDV | AGREGAR DESGLOSE DE PROPINA EN REPS 19 Y 20 | 2026-02-03 | 4
9 |  | M | 2026-02-02 | ING TORRES | SIERRA | IAR | NUEVA VERSION | 2026-02-04 | 40 | 2026-02-04 | IMPLEMENTADO
10 |  | C | 2026-02-02 | ARMANDO | ALMATER | IAR | AGREGAR VALIDACION AL CREAR POLIZA DE SALIDA | 2026-02-04 | 2 | 2026-02-05 | IMPLEMENTADO
11 |  | M | 2026-02-04 | LUIS CARLOS | PAPAS & BEER | PDV | REPORTE DE PLUS POR GRUPOS DE TERMINALES POS | 2026-02-09 | 8
12 |  | M | 2026-02-04 | LUIS CARLOS | PAPAS & BEER | IAR | INSTALA VENTAS DE HOY | 2026-02-09 | 4
13 |  | M | 2026-02-04 | ARMANDO | ALMATER | ANV | REPORTE DE VENTAS DE INSUMOS MENSUAL CON IEPS |  |  |  | ACLARAR SOLICITUD. SE ENVIO CORREO PARA ACLARAR CON EL CLIENTE
14 |  | M | 2026-02-04 | ARMANDO | WRAPPS | INV | OPCION DE ORDENAR POR INSUMO AL REGISTRAR SALIDAS AL IMPRIMIR EN LA MODIFICACION DEL MOVIMIENTO | 2026-02-09 | 2
15 |  | C | 2026-02-05 | ARMANDO | WRAPPS | INV | PERMITIR DECIMALES EN ALTA DE CANTIDAD POR EMPAQUE | 2026-02-09 | 2 | 2026-02-09 | IMPLEMENTADO
16 |  | M | 2026-02-06 | JORGE G | IMPERIAL GARDEN | PDV | AGREGAR OPCION A EMPLEADO PARA NO IMPRIMIR CANCELACIONES | 2026-02-09 | 4 | 2026-02-25 | VALIDADO, FALTA IMPLEMENTAR CON EL CLIENTE
17 |  | M | 2026-02-06 | ARMANDO | ALMATER | CXC | AGREGAR FILTRO AL FINAL EN REPORTE DE MOVIMIENTOS | 2026-02-10 | 2
18 |  | M | 2026-02-06 | ARMANDO | ALMATER | CXC | AGREGAR FILTRO AL FINAL EN REPORTE DE ANTIGUEDAD DE SALDOS | 2026-02-10 | 2
19 |  | M | 2026-02-06 | ARMANDO | ALMATER | CXC | AGREGAR FILTRO AL FINAL EN REPORTE DE SALDOS | 2026-02-10 | 2
20 |  | M | 2026-02-06 | ARMANDO | ALMATER | CXC | AGREGAR FILTRO AL FINAL EN REPORTE DE DOCUMENTOS | 2026-02-10 | 2
21 |  | M | 2026-02-06 | ARMANDO | ALMATER | CXC | CREAR NUEVO REPORTE DE MOVIMIENTOS CON FORMATO ESPECIAL
22 |  | M | 2026-02-09 | ARMANDO | TSUNAMI | IAR | REPORTE DE VENTAS NO CONSIDERADAS CON CORTE POR A Y B | 2026-02-11 | 2 | 2026-02-16 | IMPLEMENTADO
23 |  | M | 2026-02-11 | JORGE G | PANCHITO | NOM | ACTUALIZAR TABLAS SAT DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES | 2026-02-16 | 4
24 | 1 | M | 2026-02-11 | ARMANDO | MAGGS GARITA | COM | se requiere en el sistema de compras se agregue una validación al Grabar/Imprimir las compras para que no envié le mensaje de error y envié el mensaje de que el proveedor no fue encontrado en la Base de datos de cxp de Dagal. | 2026-02-17 | 2 | 2026-02-17 | IMPLEMENTADO
25 | 2 | M | 2026-02-13 | JORGE A | LA CRETO | PDP | Se requere cargar un el catalogo de productos con ID del punto de venta PoloTab. Crear una tabla de referencia entre ID de polotab y PLUs de Sierra. Cargar un archivo excel de la venta de productos de PoloTab y que genere en automático los registos en programación de producción para posteriormente dar salida a dichos insumos de almacén. | 2026-02-25 | 14
26 | 5 | M | 2026-02-16 | ARMANDO | WRAP EXPRESS | INV | Con el cliente wrap express se detecto que si en Inventarios - mantenimiento – parámetros se tiene activada la Opción en CPI CEDIS. De grabar Salida remisión en sucursal y no se cuenta con la dirección de la base datos en el alta del cliente y envía en pantalla el saje de que no se grabara la salida en la sucursal. Tampoco Ordena por número de insumo la impresión. Se requiere agregar validación al imprimir/grabar las salidas/remisión. Que si esta activado ordenar por numero de insumo al imprimir/grabar y no hay comunicación con la sucursal. Que permita imprimir ordenado por insumo. Actualmente no está llegando a ordenar por insumo la impresión. Al detectar que no hay comunicación con la sucursal. Por eso con ciertas sucursales no sale ordenado por insumo la impresión de la salida/remisión.
27 |  | C | 2026-02-13 | ARMANDO | HOSPITAL ALMATER | CNT | En Almater volvió a salir una póliza de ventas PV automatica por turno por forma de pago descuadrada del dia 12/02. envio correo. | 2026-02-17 |  | 2026-02-17 | IMPLEMENTADO
28 | 6 | M | 2026-02-13 | ARMANDO | HOSPITAL ALMATER | CNT | Almater se está solicitando relacionar el UUID de la facturas del corte con la póliza de ingresos. El cliente esta aclarando que se desea que de genere una póliza de ingresos por cada factura emitida durante el turno por forma de pago. De tal manera que dicha póliza traiga relacionado el UUID de la factura (de cliente o global). Le Envie archivo de ejemplo por correo. |  |  |  | SE SOLICITA MAS EXPLICACION. SE ENVIO EJEMPLO DE ARCHIVO POR CORREO
29 |  | M | 2026-02-13 | ARMANDO | BRASAS ANAHUAC | PDV | Brasas Anáhuac. Ing. Mario. Esta reportando que Actualizo el sistema de punto de venta a la última versión y configuro 2 tabletas 09 y 10 como Tipo de venta Drive y uso un usuario de drive para generar cuentas de drive. Adjunto una cuenta abierta en la tableta 09 y otra en la 10. La bd de la venta del día. Pero en los reportes de ventas no aparece nada vendido con el tipo de venta de drive. Al parecer cuando las tabletas si están generando las ventas con el tipo de venta correctas drive. Cuando se cobran en la caja esta terminal modifica el tipo de venta. |  |  |  | LO ESTA REVISANDO JESUS
30 | 3 | M | 2026-02-17 | ARMANDO | HOSPITAL ALMATER | CNT | Se solicitaron varias modificaciones por correo para la generacion de los archivos de exportacion al contpaq. • El cliente esta solicitando que se generen los archivos por tipo de póliza (como se está manejando en innova) • Agregar el UUID de las facturas de compras y de ingresos a las pólizas PC y PV. • En el archivo de contpaq se debe poner el tipo de póliza que se está manejando en Almater. Adjunto archivo de tipos de póliza TipPol.txt
31 | 4 | M | 2026-02-17 | JORGE A | GRUPO NAYARITA | INV | El cliente utiliza SAP para las compras. Esta solicitando que podamos hacer un proceso de integración en el cual podamos ingresar Entradas a Inventario de las compras que se generan en SAP. Solicito me ayuda a identificar en la BD_Ope las tablas y columnas que se llenan al capturar una Entrada en Inventario. |  |  |  | Revisar en videollamada con JA
32 |  | C | 2026-02-18 | ARMANDO | WRAP EXPRESS | ORD | La nueva version de ordenes de compra no esta calculando los pedidos en base a una metodologia como antes stock maxio o maximos minimos. El cliente wrap reporto que le esta generando al orden de compra de el total del stock sin considerar las existencias de los insumos de la agrupacion. se envio correo con explicacion extendida. se tuvo que devolver la version para que pudieran trabajar correctamente. | 2026-02-18 | 1 |  | se les instalo la version anterior para que pudieran trabajar
33 |  | C | 2026-02-18 | JORGE G | BRASAS | PDV | Reimpresion de ticket con codigo de barra | 2026-02-19 | 1
34 |  | M | 2026-02-20 | ARMANDO | BRASAS | PDV | Tengo el tablero de combos que debe estará de lunes a viernes todo el día , y no disponible el sábado domingo. Como puedo restringir un PLU de Tablero. | 2026-02-23 | 5 |  | Se probo beta y se envio con el cliente para su prueba tambien. En espera de la respuesta.
35 |  | C | 2026-02-20 | JORGE G | NARITA | PDV | en configuracion de "utilizar tabla asignada a tipo" cuando un plu sin precio se utiliza y se tiene configurado tablero modificador a pesar de no utilizar el plu te lleva al tablero modificador | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-20 | SE PROBO, YA INSTALADO CON EL CLIENTE
36 |  | C | 2026-02-20 | JORGE G | LAS BRASAS | PDV | Al duplicar tickets de dias anteriores deja de imprimir el código de barra | 2026-02-20 | 4
37 |  | M | 2026-02-27 | JORGE A | MENUDERIA GUERA | INV | Agregar Báscula en Entradas Salidas y Traspaso. | 2026-02-23 | 16
38 |  | M | 2026-02-13 | ING TORRES | SIERRA | PDP | Actualización a nueva versión | 2026-02-25 | 40 | 2026-02-25 | IMPLEMENTADO
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50